## Sheet1
Backlog | score | Est. time | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17
As a user, I can access my camera from the application | 2 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
As a user, I can see my pantry items in a card view | 5 | 20 | 18 | 18 | 12 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0
As a developer, I want secure communication between my local device and remote server | 5 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 5 | 0
As a user, I can click on my pantry items to see the nutrition information of the item | 2 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
As a user, I want to upload an image with my recipe | 5 | 18 | 17 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
As a User, I want to be able to use my camera to scan the item's barcodes | 8 | 30 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18
As a user, I want my pantry items to have images | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expected remaining hours |  | 123 | 107.625 | 92.25 | 76.875 | 61.5 | 46.125 | 30.75 | 15.375 | 0
Actual remaining hours |  | 123 | 99 | 85 | 69 | 62 | 56 | 44 | 36 | 29
Points |  | 30 | 2021-03-10: 15